## Slide 1
Sprint 1

## Slide 2
Gli artefatti rilasciati
1st Sprint Release
Codice sorgente + unit test (JUnit) sul repository GitHub
Sprint backlog & Product backlog
Mantenuti su Trello / Google Sheets, link nel repo GitHub
Project Burndown chart
Burndown esteso sull'intero progetto
Sprint Review report
Story point pianificati vs completati, velocity, issue
Sprint Retrospective report
Diagramma starfish, focalizzato sul processo
GitHub
Codice, test e file con i link agli artefatti
Trello
Sprint task board e tracciamento attività

## Slide 3
Product Backlog aggiornato
Completate — Sprint 1
marcate come Done
US1 · Aggiunta traccia — 4 SP
US2 · Modifica traccia — 4 SP
US3 · Elimina traccia — 4 SP
US4 · Visualizza elenco tracce — 3 SP
US25 · Persistenza dei dati — 4 SP
Da completare nei prossimi sprint
Gestione playlist: crea, rinomina, elimina; aggiungi / rimuovi tracce
Riproduzione di traccia e playlist: play, pausa, skip
Modalità di riproduzione: sequenziale, shuffle, loop
Aggiornamento della UI in tempo reale durante il playback
Undo delle operazioni di aggiunta / rimozione
Home: tracce e playlist più riprodotte
Creazione automatica di playlist per genere o anno
Riordino delle tracce nella playlist, anche in riproduzione
Smart playlist e filtri avanzati

## Slide 4
Sprint 1 Backlog
ID | User Story | Task principali | SP | Stato
US1 | Aggiunta traccia | Dialog + validazione, salvataggio via DAO, copia del file audio, calcolo durata | 4 | ✔ Done
US2 | Modifica traccia | Dialog precompilato, aggiornamento della traccia su DB | 4 | ✔ Done
US3 | Elimina traccia | Alert di conferma, rimozione dalla libreria | 4 | ✔ Done
US4 | Visualizza elenco | TableView con colonne, aggiornamento via pattern Observer | 3 | ✔ Done
US25 | Persistenza dei dati | Database + DAO + Singleton ConcreteLibrary | 4 | ✔ Done
Totale impegnato 19 SP Completati 19 SP

## Slide 5
Pattern Sprint 1
Singleton Pattern
Observer Pattern

## Slide 6
ARTIFACT · PRODUCT BACKLOG
Burndown Chart
Il burndown chart copre l'intero progetto di 3 sprint con un totale di 81 Story Points.
La linea reale si mantiene circa 2 SP sotto quella ideale quindi il team è in anticipo rispetto alla pianificazione.

## Slide 7
Sprint Review report
19
Story point pianificati
21
Project Velocity
Product Backlog
Nessuna user story rifiutata; storie completate marcate come Done, non eliminate.
Da rifinire nello Sprint 2.

## Slide 8
Diagramma starfish — focus sul processo
Start
Tenere un breve registro delle decisioni architetturali (ADR) condiviso nel repo.
Concordare convenzioni di naming e formattazione comuni prima di scrivere codice.
More of
Eseguire Code Review prima di procedere al merge sul branch principale.
Organizzare un Daily Stand-up rapido e focalizzato sulle task in corso.
Incrementare i test di integrazione
Mantenere una convenzione rigorosa per messaggi di commit che siano auto-esplicativi.
Keep doing
Rispettare la Definition of Done concordata prima di chiudere una task.
Mantenere una comunicazione frequente e diretta all'interno del team.
Less of
Lavoro in isolamento sulle interfacce condivise senza concordare prima con i membri del gruppo.
Scrittura di messaggi di commit generici, o non informativi
Stop
Effettuare commit direttamente sul branch principale senza pull request.
Iniziare task non ancora inserite e assegnate sulla board Trello.
Silenziare o ignorare le eccezioni a runtime nel codice

## Slide 9
DEMO